##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  08.02.2023 № 109

р.п.Любытино

Об утверждении муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта

в Любытинском муниципальном районе на 2023-2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Любытинского муниципального района                                ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2023-2028 годы».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 14.10.2019 № 863 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 17.08.2020 № 861 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 31.03.2021 № 243 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 19.05.2021 № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 15.09.2021 № 787 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 09.03.2022 № 195 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 17.08.2022 № 862 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы»;

от 23.01.2023 № 39 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2014-2024 годы».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района       А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от  08.02.2023   №  109

Муниципальная программа Любытинского

муниципального района «Развитие физической культуры и спорта

в Любытинском муниципальном районе на 2023-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Любытинском муниципальном районе на 2023-2028 годы»

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет  культуры и спорта Администрации  Любытинского муниципального района  (далее - комитет культуры и спорта).

3. Соисполнители муниципальной программы:

муниципальное автономное учреждение «Физкультурно - спортивный

центр» (далее - МАУ «ФСЦ»);

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее - ДЮСШ).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Обеспечение гражданам Любытинского муниципального района возможности систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района, (%) | 53,3 | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 59,0 | 60,0 |
| 1.1.2 | Доля детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории муниципального района, занимающихся в спортивных организациях в общей численности лиц данной категории населения муниципального района, (%) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 1.1.3 | Эффективность использования существующих объектов спорта в районе (%) | 75 | 79 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| 1.1.4 | Доля граждан муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) | 53 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
| 1.1.5 | Доля граждан муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (%) | 50 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 1.1.6 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 1.1.7 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | 57,3 | 57,4 | 57,5 | 57,6 | 57,7 | 58,0 |
| 1.1.8 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | 14,1 | 16,1 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1.1.9. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спортивной направленности, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг, (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.1.10 | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.11 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Цель 2. Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2. Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (%) | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (%) | 62 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.1.3. | Доля спортивных объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве спортивных объектов муниципального района (%) | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 |
| 3 | Цель 3. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3. Развитие отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Объем выполнения муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.1.2. | Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в ДЮСШ, (чел.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.3. | Количество квалифицированных инструкторов по физической культуре и инструкторов по спорту в МАУ «ФСЦ», (чел.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.1.4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | 90,3 | 90,4 | 90,5 | 90,6 | 90,7 | 90,8 |
| 3.1.5. | Единовременная пропускная способность объектов спорта муниципального района, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) (%) | 30 | 30 | 35 | 40 | 43 | 46 |
| 4. | Цель 4. Развитие дополнительного образования детей на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 4. Вовлечение детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| 4.1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%) | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2023 - 2028  годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2023 | 125156,00000 | 5086,11200 | 6009,72800 | 175,00000 | 136426,84000 |
| 2024 | - | - | 4693,70000 | 175,00000 | 4868,70000 |
| 2025 | - | - | 4693,70000 | 175,00000 | 4868,70000 |
| 2026 | - | - | 4693,70000 | 175,00000 | 4868,70000 |
| 2027 | - | - | 4693,70000 | 175,00000 | 4868,70000 |
| 2028 | - | - | 4693,70000 | 175,00000 | 4868,70000 |
| Всего | 125156,00000 | 5086,11200 | 29478,22800 | 1050,00000 | 160770,34000 |

*- объем финансирования уточняется при формировании бюджета муниципа-

льного района на очередной финансовый год и на плановый период»

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

увеличение к концу 2028 года доли населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района до 60,0 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли детей и подростков в возрасте 6-15 лет, проживающих на территории муниципального района, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения муниципального  района до 81 процента;

увеличение к концу 2028 года эффективности использования существующих объектов спорта в районе до 95 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли граждан муниципального района, выполнивших нормативы ВФКСК ГТО, в общей численности населения муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов ВФКСК ГТО до 73 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике до 59 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 73 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 58 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 20 процентов;

доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спортивной направленности, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг 95 процентов;

доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 100,0 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 50 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района  до 25,0 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района до 65 процентов;

увеличение к концу 2028 года доли спортивных объектов, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем количестве спортивных объектов муниципального района  до 18 процентов;

выполнение объема муниципального задания, в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания 100 процентов;

сохранение к концу 2028 года количество квалифицированных инструкторов по физической культуре в МАУ «ФСЦ» до 3 человек;

сохранение к концу 2028 года количество квалифицированных тренеров-преподавателей в ДЮСШ до 3 человек;

обеспечение  населения муниципального района к концу 2028 года объектами спорта до 90,8 процентов;

единовременная пропускная способность  объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта 46,0 процентов;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 20,0 процентов;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 20,0 процентов.

VIII. Характеристика текущего состояния физической культуры и

спорта в муниципальном районе, приоритеты и цели государственной политики

Вопросами развития физической культуры и спорта на территории муниципального района наделены два учреждения: МАОУ ДО «ДЮСШ» проводит спортивно – тренировочную работу с учащимися общеобразовательных организаций муниципального района через отделения по видам спорта: баскетбол, бокс, бадминтон, футбол, волейбол и МАУ «ФСЦ» - развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе.

Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями в районе составляет 90,7 %.

Обеспеченность спортивными залами  составляет 56, 8 %.

Обеспеченность  физкультурными  кадрами составляет 72%.

Наиболее популярные и культивируемые виды спорта в муниципальном районе - волейбол, баскетбол, футбол, бокс и спортивные соревнования по этим видам спорта с участием спортивных команд района и иногородних команд.

Популярность на территории горнолыжного клуба «Любогорье» набирают новые виды спорта: горные лыжи и сноуборд, что дает широкие возможности населению  муниципального района заниматься физической культурой и спортом и принимать участие в проводимых спортивных соревнованиях.

Для лиц старшего возраста в муниципальном районе  разработан и реализуется проект «Активное долголетие» с целью привлечения к занятиям физической культуры и спорта.

Основными  задачами в развитии физической культуры и спорта в муниципальном районе являются:

- продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и взрослого  населения в муниципальном районе, достичь  показателя доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, от                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           численности населения,  проживающего на территории муниципального района  в возрасте от 6 лет - 73  %;

- достичь показателя систематически занимающихся физкультурой и спортом в районе в 2028 году 60% занимающихся от всего населения района.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, приоритетным проектом Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 года № 11,  в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Любытинском муниципальном районе реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-эконо-мический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования  комитет культуры и спорта Администрации Любытинского муниципального района руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Любытинском муници-

пальном районе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансиро-вания в Любытинском муниципальном районе реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

IX. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы или их недостаточность;

нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;

организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточный уровень подготовки управленческих кадров по реализуемым мероприятиям, отставание от сроков реализации мероприятий, проблемы во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы;

социальные риски, связанные с сопротивлением населения, родительской общественности целям и реализации муниципальной программы;

Снижение финансово-экономических рисков возможно через обеспечение правильного расчета необходимых объемов средств из областного и муниципального бюджетов, институционализацию механизмов софинансирования, а также привлечения внебюджетных источников.

Нормативные риски связаны с внесением изменений в федеральное и областное законодательство, что потребуют внесения соответствующих изменений в муниципальную программу, повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей муниципальной программы.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и недостаточный управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников, низкому качеству реализации программных мероприятий на уровне образова

тельных организаций. Устранение риска возможно за счет организации единого координационного органа по реализации муниципальной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе социологического) реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также

за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала реализации программы.

Социальные риски могут реализоваться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках муниципальной программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации муниципальной программы.

X. Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществля-ет отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются заместителю Главы муниципального района.

Комитет осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации муниципального района;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

_________________________

Мероприятия муниципальной программы                               Приложение 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение районных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий согласно ежегодному календарному плану физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, обеспечение участия спортсменов, спортивных сборных команд района в областных спортивных мероприятиях, согласно «Положений» | комитет культуры и спорта МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет муниципального района | 90, 00000 | 90, 00000 | 90, 00000 | 90, 00000 | 90, 00000 | 90, 00000 |
|  |  | МАОУ ДО «ДЮСШ» |  | 1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Приобретение спортивного инвентаря и спортивной обуви, спортивной формы, спортивного оборудования для организации проведения официальных районных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 1.1.9 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 175, 00000 | 175, 00000 | 175, 00000 | 175, 00000 | 175, 00000 | 175, 00000 |
|  |  | МАОУ ДО «ДЮСШ» |  | 1.1.9 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Организация проведения социологических опросов с целью выявления общественного мнения по вопросам реализации государственной политики в области физической культуры и спорта в муниципальном районе | комитет культуры и спорта МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 1.1.9 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Организация размещения информации об официальных районных, межмуниципальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в муниципальном районе и результатах участия в областных соревнованиях | комитет культуры и спорта МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Организация участия инструкторов, спортивных судей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в совещаниях, семинарах (курсах повышения квалификации), проводимых министерством спорта и молодежной политики Новгородской области и областными спортивными федерациями и иными учреждениями | комитет культуры и спорта | 2023-2028 годы | 3.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | МАУ «ФСЦ |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
|  |  | МАОУ ДО «ДЮСШ |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы среди органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере физической культуры и спорта | комитет культуры и спорта | 2023-2028 годы | 3.1.1.-3.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения официальных районных, межмуниципальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | комитет культуры и спорта МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | комитет культуры и спорта | 2023-2028 годы | 1.1.1-1.1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Организация медицинского обеспечения членов сборных команд муниципального района, медицинское обеспечение спортивных мероприятий на территории муниципального района | комитет культуры и спорта, МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Развитие отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение строительных работ, ремонтных работ, в том числе устранение предписаний контролирующих органов | МАОУ ДО «ДЮСШ» | 2023-2028 годы | 3.1.4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Выполнение работ по строительству объекта «Привязка проектной документации повторного использования «Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36*18 м) по адресу: Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, южнее здания № 15 по бул.Кулибина, для МБУДО СДЮШОР № 8 "СОЮЗ"» к земельному участку № 20в по ул.Пушкинская в рп. Любытино Любытинского района Новгородской области | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.4 | федеральный бюджет | 125156, 00000 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3870, 81200 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 1316, 02800 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)) | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.4. | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Предоставление финансовых средств на выполнение муниципального задания | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.1 | бюджет муници-пального района | 2924, 60000 | 2924, 60000 | 2924, 60000 | 2924, 60000 | 2924, 60000 | 2924, 60000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Предоставление финансовых средств на выполнение муниципального задания | МАОУ ДО «ДЮСШ» | 2023-2028 годы | 3.1.1 | бюджет муници-пального района | 1375, 20000 | 1375, 20000 | 1375, 20000 | 1375, 20000 | 1375, 20000 | 1375, 20000 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Субсидия бюджетным учреждениям по приобретению коммунальных услуг | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.1 | областной бюджет | 577, 70000 | - | - | - | - | - |
|  |  | МАОУ ДО «ДЮСШ» |  |  | бюджет муници-пального района | 159, 40000 | 159, 40000 | 159, 40000 | 159, 40000 | 159, 40000 | 159, 40000 |
|  |  | МАОУ ДО «ДЮСШ» |  |  | областной бюджет | 637, 60000 | - | - | - | - | - |
|  |  | МАУ «ФСЦ» |  |  | бюджет муници-пального района | 144, 50000 | 144, 50000 | 144, 50000 | 144, 50000 | 144, 50000 | 144, 50000 |
| 2.7. | Компенсация на повышение оплаты труда | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | МАОУ ДО «ДЮСШ» |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Укрепление материально-технической базы, оснащение компьютерным и телекоммуникационным оборудованием, закупка противопожарного оборудования, обеспечение современными средствами охраны, обеспечение пожарной безопасности и т.д. | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.1 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Разработка проектно-сметной документации | МАУ «ФСЦ» | 2023-2028 годы | 3.1.4 | бюджет муниципального района | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Вовлечение детей в сферу дополнительного образования и обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей | МАОУ ДО «ДЮСШ» | 2023-2028 годы | 4.1.1-4.1.2 | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 136426, 84000 | 4868, 70000 | 4868, 70000 | 4868, 70000 | 4868, 70000 | 4868, 70000 |

Порядок расчета значений целевых показателей или источники получения информации

муниципальной  программы Любытинского муниципального района

«Развитие физической культуры и спорта в Любытинского муниципальном районе  на 2023-2028 годы»

| N целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%) | А1 = В1 / С1 x 100 %, где: А1 - доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%); В1 - количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 3-79 лет (чел.); С1 - численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| 1.1.2. | Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории муниципального района занимающихся в ДЮСШ, в общей численности лиц данной категории населения муниципального района (%) | А2 = В2 / С2 x 100 %, где: А2 - Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории муниципального района занимающихся в ДЮСШ, в численности лиц данной категории населения муниципального района (%); В2 - количество детей и подростков области в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в ДЮСШ (чел.); С2 - общая численность детей и подростков муниципального района в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная) "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" |
| 1.1.3. | Эффективность использования существующих объектов спорта муниципального района (%) | А3 = В3 / С3 x 100 %, где: А3 - эффективность использования существующих объектов спорта муниципального района (%); В3 - загруженность существующих объектов спорта муниципального района (чел.); С3 - мощность (пропускная способность) существующих объектов спорта муниципального района (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| 1.1.4 | Доля граждан области, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения муниципального района, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%) | А5 = В5 / С5 x 100 % где: А5 - доля граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (%); В5 - численность граждан района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (чел.); С5 - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| 1.1.5 | Доля граждан муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения района, занятого в экономике (%) | А6 = В6 / С6 x 100 % где: А6 - доля граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения района, занятого в экономике (%); В6 - численность граждан района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы (чел.); С6 - общая численность населения района, занятого в экономике, согласно данным государственной статистики (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| 1.1.6 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | А8 = В8 / С8 x 100 % где: А8 - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%); В8 - численность детей и молодежи в возрасте от 3 до 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); С8 - общая численность детей и молодежи в возрасте до 3 до 29 лет согласно данным государственной статистики (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте |
| 1.1.7 | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | А9 = В9 / С9 x 100 % где: А9 - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%); В9 - численность граждан среднего возраста (от 30 до 54 (женщины) и 59 (мужчины) лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); С9 - численность граждан среднего возраста (от 30 до 54 (женщины) и 59 (мужчины) лет) согласно данным государственной статистики (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| 1.1.8 | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%) | А10 = В10 / С10 x 100 % где: А10 - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста (%); В10 - численность граждан старшего возраста (от 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.); С10 - общая численность граждан старшего возраста (от 55 (женщины) и 60 (мужчины) лет) согласно данным государственной статистики (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
| 1.1.9. | Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями спортивной направленности, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг (%) |  | рассчитывается в соответствии с методикой мониторинга качества предоставляемых департаментом по физической культуре и спорту Новгородской области государственных услуг, утвержденной приказом департамента от 14.04.2014 N 207 |
| 1.1.10. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%) | А15 = В15 / С15 x 100 % где: А15 - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (%); В15 - количество организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (ед.); С15 - общее количество организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (ед.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная) "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" |
| 1.1.11. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | А16 = В16 / С16 x 100 % где: А16 - доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%); В16 - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.); С16 - численность в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 5-ФК (сводная) "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку" |
| 2.1.1. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (%) | А7 = В7 / С7 x 100 % где: А7 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (%); В7- количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в муниципальном районе (чел.); С7- общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов муниципального района согласно данным государственной статистики, за исключением инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" приказ Росстата России от 25.12.2014 № 723 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения" |
| 2.1.2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (%) | А8 = В8/ С8 x 100 % где: А8 - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения муниципального района (%); В8 - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Любытинском районе (чел.); С8- общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальном районе согласно данным государственной статистики (чел.) | сведения из формы федерального статистического наблюдения № 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте" |
| 3.1.1. | Объем выполнения муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (%) | А6 = В6 / С6 x 100 % где: А6- Объем выполнения муниципальных заданий в рамках соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального задания (%); В6- плановый показатель, характеризующий объем выполняемого муниципального задания (ед.); С6- фактический показатель, характеризующий объем выполнения муниципального задания (ед.) | - |
| 3.1.2. | Количество квалифицированных тренеров-преподавателей в ДЮСШ (чел.) | - | сведения из форм федерального статистического наблюдения N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», N 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку» |
| 3.1.3. | Количество квалифицированных инструкторов по физической культуре и инструкторов по спорту в МАУ «ФСЦ» (чел.) | - | сведения из форм федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", N 5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку |
| 3.1.4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | А11 = В11 / С11 x 100 % где: А11 - уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%); В11 - фактическая единовременная пропускная способность объектов спорта района (чел.); С11 - нормативная единовременная пропускная способность объектов спорта (чел.) С11 = Д11 x 0,122, где: Д11 - численность населения района согласно данным государственной статистики (чел.); 0,122 - норматив единовременной пропускной способности 122 человека на 1000 человек населения | сведения из формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта" |
| 3.1.5. | Единовременная пропускная способность объектов спорта района, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) (чел.) | - | рассчитывается нарастающим итогом в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года N 244 |
| 4.1.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (%) | А9=В9/С9 x 100%, где: А9- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в об-щей численности детей, получающих дополни-тельное образование за счет бюджетных средств (%); В9 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; С9 - общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг) |  |
| 4.1.2. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%) | А10= В10/ С10 x 100%, где: А10- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (%); В10 - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования; C10 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета |  |