##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.02.2024 № 177

р.п.Любытино

О внесении изменений в муниципальную программу

Любытинского муниципального района «Комплексное развитие

сельских территорий  Любытинского муниципального

района на 2022-2027 годы»

Администрация Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Любытинского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от  08.12.2021 №1073  (далее Программа):

1.1.Заменить в пункте 2 «Ответственный исполнитель муниципальной программы» Паспорта Программы слова с «отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства администрации Любытинского муниципального района» на «Управление экономического развития и инвестиций Администрации Любытинского муниципального района» (далее - Управление).

1.2.Пункт 4 «Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1.Повышение общественной значимости комплексного развития сельских территорий, привлекательности для проживания и работы на сельских территориях; повышение гражданской активности сельских жителей в решении вопросов местного значения; создание условий для устойчивого развития территории Любытинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.Оказание содействия в государственной поддержке гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение объема ввода (приобретения) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях, тыс.кв.м. | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение создания благоприятных инфраструктурных условий жизнедеятельности, направленных на благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | - | - |  | - | 1 | - | - |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.2. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий, ед. | - | 1 |  | 1 | - | - | - |

1.3. Пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб)» изложить в следующей редакции:

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | Всего |
| 2022 | - | - | - | 1064,72880 | 1064,72880 |
| 2023 | 190199,10000 | 41882,90200 | 7661,78326 | 4452,00000 | 244195,578526 |
| 2024 | 49994,00000 | 1546,35700 | 526,71300 | 605,00000 | 52672,07000 |
| 2025 | - | - | - | 2400,00000 | 2400,00000 |
| 2026 | - | - | - | 2400,00000 | 2400,00000 |
| 2027 | - | - | - | 2400,00000 | 2400,00000 |
| Всего | 240193,10000 | 43429,25900 | 8188,49626 | 13321,72880 | 305132,58406 |

1.4. Раздел IV.«Мероприятия муниципальной программы» изложить в прилагаемой редакции.

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава

муниципального района                                                     А.А.Устинов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 19.02.2024 № 177

IV. Мероприятия муниципальной программы Любытинского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий  Любытинского муниципального района на 2022-2027 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей Программы | Источник финан-сирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. |  | Задача 1. Оказание содействия в государственной поддержке гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Оказание консультационной помощи в подготовке и оформлении документов по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | Управление | 2022- 2027 годы |  | 1.1.1. | финансирование не требуется | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
| 1.2. |  | Организация информационной и разъяснительной работы для жителей сельских поселений муниципального района | Управление | 2022- 2027 годы |  | 1.1.1. | финансирование не требуется | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
| 1.3. |  | Оказание содействия для привлечения собственных и заемных средств на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории | Управление | 2022- 2027 годы |  | 1.1.1. | федеральный бюджет | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  | - |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1064, 72880 | 2400, 00000 |  | 0, 00000 |  |  | 2400, 00000 | 2400, 00000 |  | 2400, 00000 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 2. |  | Задача 2. Обеспечение создания благоприятных инфраструктурных условий жизнедеятельности, направленных на благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Оказание содействия в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий | Управление, Комитет ЖКХ, Отдел по работе с населением и общественными объединениями управления делами администрации Любытинского муниципального района |  | 2023-2027 годы | 1.2.1. | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Обустройство зоны отдыха с установкой развивающего веревочного парка для детей и подростков п. Любытино | Управление, Комитет ЖКХ, Отдел по работе с населением и общественными объединениями управления де-лами админи-страции Любы-тинского муни-ципального района |  | 2025 год | 1.1.1. | федеральный бюджет | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.2. |  | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий. | Управление, Комитет ЖКХ, Комитет образования, Комитет культуры и спорта администрации Любытинского муниципального района |  | 2022-2027 годы | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | 190199, 10000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 5882, 90200 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | 5612, 65526 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 2052, 00000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 17 «Теремок» р.п.Любытино, ул.Боровичская, д.63 | Управление, Комитет ЖКХ, Комитет образования администрации Любытинского муниципального района |  | 2023 год | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | 42554, 90000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 1316, 43000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | 3508, 18742 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 429, 50000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.2.2. |  | Капитальный ремонт МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского района», р.п. Любытино, ул. Советов д.10 | Управление, Комитет ЖКХ, Комитет культуры и спорта администрации Любытинского муниципального района |  | 2023 год | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | 22488, 20000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 695, 66000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | 1664, 04084 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 362, 50000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.2.3. |  | Строительство физкультурно-спортивного комплекса (ФСК), р.п.Любытино, ул.Пушкинская | Управление, Комитет ЖКХ, Комитет культуры и спорта администрации Любытинского муниципального района |  | 2023 год | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | 125156, 00000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 3870, 81200 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | 2489, 55555 |  |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | 1260, 00000 |  |  | - |  | - | - | - |  |
| 2.2.4. |  | Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 1«Огонек» р.п.Любытино, ул.Советов, д.23 | Управление, Комитет ЖКХ Комитет образования администрации Любытинского муниципального района |  | 2024 год | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | - |  |  | 40661, 00000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  | 1257, 55700 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |  | 428, 51300 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | 505, 00000 |  | - | - | - |  |
| 2.2.5. |  | Приобретение автотранспорта для МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Управление, Комитет культуры и спорта администрации Любытинского муниципального района |  | 2024 год | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | - |  |  | 4666, 50000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  | 144, 40000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |  | 49, 10000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | 50, 00000 |  | - | - | - |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| 2.2.6. |  | Приобретение автотранспорта для МБУК «Культурно-досуговая система Любытинского муниципального района | Управление, Комитет культуры и спорта администрации Любытинского муниципального района |  | 2024 год | 1.2.2. | федеральный бюджет | - | - |  |  | 4666, 50000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |  | 144, 40000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |  | 49, 10000 |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  | 50, 00000 |  | - | - | - |  |
| объемы финансирования будут уточнены по итогам рассмотрения заявки Новгородской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета областному бюджету на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», и при формировании проектов федерального бюджета, областного и местного бюджетов на соответствующий год и плановый период; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники – собственные и (или) заемные средства граждан, привлекаемые на строительство или приобретение жилья на сельских территориях в целях улучшения жилищных условий, а также вклад граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в различных формах в целях реализации проектов по благоустройству сельских территорий и комплексного развития сельских территорий в рамках Программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |