#### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  10.06.2024 № 178-рг

р.п.Любытино

О подготовке и проведении Межрегионального фестиваля

культуры и быта «Славянский берег»

В соответствии с Уставом Любытинского муниципального района  и согласно постановлению Администрации Любытинского муниципального от 16.01.2024 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Развитие культуры на территории Любытинского муниципального района 2023-2028 годы»:

1. Организовать проведение Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег» с 5 по 6 июля 2024 года в р.п. Любытино на территории Любытинского краеведческого музея.

2. Утвердить план мероприятий Администрации Любытинского муниципального района по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег».

3. Поручить комитету культуры и спорта  Администрации Любытинского муниципального района обеспечить проведение Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег».

4. Временно прекратить движение транспортных средств:

05 июля 2024 года с 18 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на участке автомобильной дороги местного значения в черте р.п. Любытино по ул. Мстинская от д. 13, при необходимости  обеспечить перепускание экстренных служб;

06 июля 2024 года с 12 часов 00 минут до 23 часов 00 минут на участке автомобильной дороги местного значения в черте р.п. Любытино по ул. Мстинская от д. 13, при необходимости  обеспечить перепускание экстренных служб.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации муниципального района по социальным вопросам Иванову О.А.

6. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                  А.А.Устинов

Утвержден

распоряжением Администрации

Любытинского муниципального района от 10.06.2024 №  178-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации Любытинского муниципального района

по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег» с 5 по 6 июля 2024 года в р.п. Любытино

| Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Разработать творческую концепцию мероприятия; Обеспечить информационную поддержку мероприятия в СМИ для увеличения количества зрителей; Разработать план фестиваля (тайминг мероприятия, интерактивные площадки, стоянки специального транспорта, парковки транспорта участников мероприятия); Подготовить проект основной и дополнительной сметы расходов для проведения мероприятия | Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района | до 14 июня до, в течение и после проведения мероприятия до 14 июня до 14 июня |
| Подготовить приглашение для Глав районов и Правительства Новгородской области | Управлению делами Администрации муниципального района | до 14 июня |
| Обеспечить финансирование основной и дополнительной сметы расходов для проведения мероприятия | Комитет финансов Администрации муниципального района | с 14 июня по 14 июля |
| Организовать работу торговли и общественного питания в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора | Отдел экономики, сельского хозяйства и предпринимательства Управления экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района | 5-6 июля |
| Обеспечить работу по проверке электрического узла для подключения сценической аппаратуры и торговли; Организовать подготовку дороги по ул. Мстинская (окос обочин, подсыпка ям) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | до 01 июля до 01 июля |
| Организовать уборку центральных улиц р.п.Любытино |  | до 01 июля |
| Организовать доставку и отправку артистов и реквизита мероприятия | МБУК «Хозяйственно-диспетчерская служба» | с 1 по12 июля |
| Рекомендовать: обеспечить охрану общественного порядка в период проведения фестиваля; - дежурство в р.п.Любытино на ул. Мстинская 05.07.2024 с 18.00 до 23.00 06.07.2024 с 12.00 до 23.00 | Отделение полиции по Любытинскому району МОМВД России «Боровичский» | 5, 6 июля |
| Рекомендовать обеспечить дежурство пожарного автомобиля и расчета 7-го отряда ППС Новгородской области на период проведения мероприятия 05.07.2024 с 18.00 до 23.00 06.07.2024 с 12.00 до 23.00 | ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуа-ций и обеспечению пожарной безопасно-сти Новгородской области», 7 отряд противопожарной службы Новгород-ской области | 5, 6 июля |
| Рекомендовать обеспечить дежурство передвижного ФАПа в период проведения мероприятия 05.07.2024 с 18.00 до 23.00 06.07.2024 с 12.00 до 23.00 | ГОБУЗ «Зарубинская центральная районная больница» | 5, 6 июля |