#### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 14.10.2024 № 289-рг

р.п.Любытино

О подготовке и проведении V инвестиционной конференции «Возрождение русской глубинки»

В соответствии с муниципальной программой Любытинского  муниципального района  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Любытинском муниципальном районе на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Любытинского  муниципального района от  15.10.2020 № 1114:

1. Организовать проведение V инвестиционной конференции «Возрождение русской глубинки» с 5 по 6 декабря 2024 года в р.п.Любытино.

2. Утвердить план мероприятий Администрации Любытинского муниципального района по подготовке и проведению V инвестиционной конференции «Возрождение русской глубинки».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального района по экономике и финансам  Матвееву С.В.

4. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                          А.А.Устинов

Утвержден

распоряжением Администрации

Любытинского муниципального района от 14.10.2024 № 289-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации Любытинского муниципального района

по подготовке и проведению V инвестиционной конференции

«Возрождение русской глубинки»

с 5 по 6 декабря 2024 года в р.п. Любытино

| Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Разработать проект программы мероприятий V инвестиционной конференции «Возрождение русской глубинки» | Управление экономического развития и инвестиций Админи страции Любытинского муниципального района | до 15 октября |
| Приобретение раздаточного материала и сувенирной продукции |  | до 1 ноября заключение договоров |
| Организация кофе-брейка, обеда |  | во время проведения мероприятия |
| Подготовить приглашения для участников бизнеса и спикеров |  | до 10 ноября |
| Подготовить приглашения для Глав районов и Правительства Новгородской области | Управлению делами Администрации муниципального района | до 10 ноября |
| Обеспечить информацион-ную поддержку мероприятия в социальных сетях, пригласить представителей СМИ и телевидения для привлечения бизнеса на территорию района |  | до, во время и после проведения мероприятия |
| Подготовка и подключение аппаратуры для демонстра-ции презентационного мате-риала |  | во время проведения мероприятий |
| Подготовка помещения Любытинского ДК и Любытинской библиотеки для проведения V инвести-ционной конференции | Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района | на период проведения мероприятия |
| Организовать доставку участников и спикеров V инвестиционной конферен-ции | МБУК «Хозяйственно-диспетчерская служба» | на период проведения мероприятия |