#### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 18.06.2025 № 137-рг

р.п.Любытино

О подготовке и проведении Межрегионального фестиваля

культуры и быта «Славянский берег»

В соответствии с Уставом Любытинского муниципального района  и согласно постановлению Администрации Любытинского муниципального от 16.01.2024 № 32 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Развитие культуры на территории Любытинского муниципального района 2023-2028 годы»:

1. Организовать проведение Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег» с 4 по 5 июля 2025 года в р.п. Любытино на территории Любытинского краеведческого музея.

2. Утвердить план мероприятий Администрации Любытинского муниципального района по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег».

3. Поручить комитету культуры и спорта  Администрации Любытинского муниципального района обеспечить проведение Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Веселову А.Н.

5. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                А.А.Устинов

Утвержден

распоряжением Администрации

Любытинского муниципального района от 18.06.2025 № 137-рг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации Любытинского муниципального района

по подготовке и проведению Межрегионального фестиваля культуры и быта «Славянский берег» с 4 по 5 июля 2025 года в р.п. Любытино

| Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Разработать творческую концепцию мероприятия; Обеспечить информационную поддержку мероприятия в СМИ для увеличения количества зрителей; Разработать план фестиваля (тайминг мероприятия, интерактивные площадки, стоянки специального транспорта, парковки транспорта участников мероприятия); Подготовить проект основной и дополнительной сметы расходов для проведения мероприятия | Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района | до 20 июня до, в течение и после проведения мероприятия до 20 июня до 20 июня |
| Подготовить приглашение для Глав районов и Правительства Новгородской области | Управлению делами Администрации муниципального района | до 20 июня |
| Обеспечить финансирование основной и дополнительной сметы расходов для проведения мероприятия | Комитет финансов Администрации муниципального района | с 18 июня по 14 июля |
| Организовать работу торговли и общественного питания в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора | Отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района | 4-5 июля |
| Обеспечить работу по проверке электрического узла для подключения сценической аппаратуры и торговли; Организовать подготовку дороги по ул. Мстинская (окос обочин, подсыпка ям); Организовать уборку центральных улиц р.п.Любытино | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района | до 01 июля до 01 июля до 01 июля |
| Организовать доставку и отправку артистов и реквизита мероприятия | МБУК «Хозяйственно-диспетчерская служба» | 4 июля |
| Рекомендовать: обеспечить охрану общественного порядка в период проведения фестиваля; - дежурство в р.п.Любытино на ул. Мстинская 04.07.2025 с 18.00 до 23.00 05.07.2025 с 12.00 до 23.00 | Отделение полиции по Любытинскому району МОМВД России «Боровичский» | 4, 5 июля |
| Рекомендовать обеспечить дежурство пожарного автомобиля и расчета 7-го отряда ППС Новгородской области на период проведения мероприятия 04.07.2025 с 18.00 до 23.00 05.07.2025 с 12.00 до 23.00 | ГОКУ «Управление защиты населения от чрезвычайных ситуа-ций и обеспечению пожарной безопасно-сти Новгородской области», 7 отряд противопожарной службы Новгород-ской области | 4, 5 июля |
| Рекомендовать обеспечить дежурство передвижного ФАПа в период проведения мероприятия 04.07.2025 с 18.00 до 23.00 05.07.2025 с 12.00 до 23.00 | ГОБУЗ «Зарубинская центральная районная больница» | 4, 5 июля |