**ПРОЕКТ**

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от №

**Муниципальная программа**

**«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Любытинском муниципальном районе на 2024-2028 годы»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель программы** | Администрация муниципального района |
| **Соисполнители программы** | Комитет финансов Администрации Любытинского муниципального района;  Комитет культуры и спорта Администрации муниципального района;  Комитет образования Администрации Любытинского муниципального района;  ОП по Любытинскому району МО МВД «Боровичский (по согласованию);  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам (по согласованию);  7 отряд противопожарной службы Новгородской области (по согласованию);  Боровичский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области» (по согласованию) |
| **Цели программы** | повышение эффективности системы защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов |
| **Задачи программы** | разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  финансовое обеспечение, организация и развитие жизнедеятельности Единой дежурной диспетчерской службы Администрации Любытинского муниципального района |
| **Сроки реализации программы** | 2024-2028 годы |
| **Объемы и источники финансирования, программы с разбивкой по годам реализации** | объемы финансирования за счет всех источников –……. тыс.рублей, в том числе по годам реализации:  2024 год – …… тыс.рублей;  2025 год – …… тыс.рублей;  2026 год – ……тыс.рублей;  2027 год –……. тыс.рублей;  2028 год – ……. тыс.рублей;  из них:  местный бюджет –278,350 тыс.рублей,  в том числе:  2024 год – 278,350 тыс.рублей;  2025 год – 278,350 тыс.рублей;  2026 год – 278,350тыс.рублей;  2027 год – 278,350тыс.рублей;  2028 год – 278,350 тыс.рублей; |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | обеспечить комплексную безопасность, минимизацию социального, экономического и экологического ущерба наносимого населению, экономике и природной среде Любытинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности;  обеспечить эффективное предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;  обеспечить поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;  обеспечить эффективную деятельность и управление в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  создать комплексную систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Любытинского муниципального района;  сокращение количества пожаров;  увеличение количества спасенных людей при различных ЧС |

**1. Характеристика текущего состояния гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и противопожарной защиты объектов и населенных пунктов на территории Любытинского муниципального района**

Правовой основой для разработки муниципальной программы являются Федеральные Законы от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 26.11.2007 года № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также другие нормативные правовые акты в области гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и развития единой дежурно-диспетчерской службы.

В настоящее время осуществляются меры по поддержанию сил гражданской обороны, органов управления гражданской обороной, сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в состоянии постоянной готовности. Ведется подготовка и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороной и объекты гражданской обороны;

- содержатся в целях гражданской обороны и при возникновении чрезвычайных ситуаций запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- проводятся мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время;

- приоритетным вопросом является социальная защита населения, пострадавшего при ведении военных действий или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- оперативно и достоверно информируется население через средства массовой информации о возникших чрезвычайных ситуациях, способах защиты от них;

- организовываются и проводятся аварийно-спасательные и другие неотложные работы при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для обеспечения противопожарной защиты объектов и населѐнных пунктов, обеспечения безопасности граждан на водных объектах:

продолжается обучение населения мерам пожарной безопасности в соответствии с правовыми и нормативными актами;

- организуется работа по обеспечению зданий с массовым пребыванием людей средствами спасения при пожаре, а также системами обнаружения пожара и оповещения о пожаре;

- в целях противопожарной подготовки населения используются средства массовой информации;

- продолжена практика проведения тренировок по эвакуации граждан и персонала на объектах с массовым пребыванием людей при возникновении пожаров;

- проводится мониторинг ледовой обстановки на водных объектах;

- проводятся мероприятия по обучению людей о поведению на водных объектах.

**2.Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

На решение задач и достижений целей Программы могут оказать влияние следующие риски:

риски законодательных изменений, проявляющиеся вероятности изменений действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов и невозможностью выполнения каких – либо обязательств, в связи с данными изменениями;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы;

макроэкономические риски, связанные с неустойчивостью макроэкономических параметров и способные оказать влияние на политическую стабильность.

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов:

-повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

-повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;

-выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;

-обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

**3.Механизм управления реализацией Программы**

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, организующий комплексное решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Любытинском муниципальном районе. Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем Комитета совместно с соисполнителями Программы.

Ответственный исполнитель осуществляет:

-координацию и контроль деятельности соисполнителей;

-обеспечение реализации мероприятий Программы, исполнителем которых является;

-совершенствование механизма реализации Программы;

Механизм реализации Программы предполагает:

-разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для её выполнения, включая установление порядка расходования средств на реализацию мероприятий Программы;

-ежегодное формирование перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением объёмов финансирования по программным мероприятиям, в том числе в связи с изменениями внешних факторов;

-передачу при необходимости части функций по её реализации соисполнителям Программы, а также учреждениям, подведомственным основному исполнителю и соисполнителям Программы;

-представление соисполнителями отчёта в установленном основным исполнителем порядке о реализации отдельных мероприятий Программы;

-информирование общественности о ходе и результатах реализации мероприятий Программы через размещение на официальном сайте.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов её реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**4.Перечень целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение целевого показа-теля (2023 год) | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество тренировок по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с сельскими поселениями муниципального района с проведением практических мероприятий | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Снижение гибели людей  на пожарах на территории муниципального района | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 3. | Снижение количества пожаров  на территории муниципального района, охраняемого подразделением противопожарной службы  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Снижение гибели людей на водных объектах муниципального района | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Уровень финансирования деятельности Единой дежурной диспетчерской службы Администрации муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от №

**5.Мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятия | | Исполнитель | | Срок реали-зации | | | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых пока-зателей муниципальной программы) | Источ-ник финан-сиро-вания | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | | 2025 | | | | 2026 | | 2027 | 2028 | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 11 |
|  | 1. | | **Задача. Разработка и реализация комплекса мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. | | Участие в разработке и реализации мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | Комитеты;  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам;  7 отряд противопожарной службы Новгородской области;  Администрации сельских поселений;  ОП по Любытинскому району МО МВД «Боровичский; | | 2024-2028 годы | 1 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - |
|  | 1.2. | | Осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в области, сельскими поселениями, направленного на исполнение требований законодательства, регулирующего деятельность по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Любытинском муниципальном районе | | Комитеты;  Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам;  7 отряд противопожарной службы Новгородской области;  Администрации сельских поселений;  ОП по Любытинскому району МО МВД «Боровичский; | | 2024-2028 годы | 1 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - |
|  | 1.3. | | Создание условий для снижения гибели людей, в том числе детей, на пожарах в Любытинском муниципальном районе | | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам;  7 отряд противопожарной службы Новгородской области; | | 2024-2028 годы | 2 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - |
|  | 1.4. | | Проведения занятий с населением направленных на снижение количества пожаров и повышения уровня знаний правил пожарной безопасности и навыков в использовании первичных средств пожаротушения | | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам;  7 отряд противопожарной службы Новгородской области;  Комитеты | | 2024-2028 годы | 3 | | | - | | - | | | - | | - | | - | | | - |
|  | 1.5. | Разработка информа-ционных материалов (листовки, памятки, буклеты) на тему безопасного поведе-ния на водных объектах и книжек-раскрасок на тему безопасности на воде для дошкольных образовательных организаций и учащихся начальных классов общеобразо-вательных организа-ций муниципального района | | | Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам;  Комитет образования; Боровичский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области» | | 2024-2028 годы | 4 | | | **-** | | **-** | | | | **-** | **-** | | | **-** | **-** | |
|  | 2. | | **Задача. Финансовое обеспечение, организация и развитие жизнедеятельности Единой дежурной диспетчерской службы Администрации Любытинского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. | | Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы Администрации Любытинского муниципального района | | Комитет финансов Администрации Любытинского муниципального района; | | 2024-2028 годы | 5 | | | местный бюджет | | 278,350 | | | 278,350 | | 278,350 | | 278,350 | | | 278,350 |

**6.Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной Программы или источники получения информации муниципальной Программы Любытинского муниципального района «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Любытинском муниципальном районе на 2024-2028 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Количество тренировок по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с сельскими поселениями муниципального района с проведением практических мероприятий (ед.) | - | по данным Комитетов |
| 2. | Снижение гибели людей  на пожарах на территории муниципального района (%) | С = А × 100 / В, где:  А – гибель людей на пожарах за текущий год;  В – гибель людей на пожарах за прошлый год | по данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам |
| 3. | Снижение количества пожаров на территории муниципального района, охраняемого подразделением противопожарной службы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (%) | Псн = (Пб – Птг) / Пб × 100 %, где:  Пб – количество зарегистрированных пожаров на территории Крестецкого округа;  Птг – количество зарегистрированных пожаров на территории Крестецкого района в соответствующем году | по данным отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому, Любытинскому и Хвойнинскому районам |
| 4. | Снижение гибели людей на водных объектах муниципального района (%) | С = А × 100 / В, где:  А – гибель людей на водных объектах за текущий год;  В – гибель людей на водных объектах за прошлый год | по данным Боровичский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской области» |
| 5. | Уровень финансирования деятельности Единой дежурной диспетчерской службы Администрации муниципального района | Ф = Фф / Фп \* 100%, где:  **Ф**ф – финансирование фактическое;  **Ф**п – финансирование плановое | По данным комитета финансов Администрации Любытинского муниципального района; |

# \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_