Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.12.2021 № 1158

Муниципальная программа  Любытинского муниципального района «Градостроительная политика на территории Любытинского муниципального района на 2022-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы: «Градостроительная политика на территории Любытинского муниципального района на 2022-2027 годы»

2. Ответственные исполнители муниципальной программы:

Отдел  архитектуры и градостроительства администрации Любытинского муниципального района (далее - Отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для устойчивого развития территории Любытинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Реализация полномочий в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, инфраструктурных проектов, а также формирование эффективной системы управления земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила земелепользования и застройки и Схему территориального планирования Любытинского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, (%) | - | - |  |  | - | 100 |  | - | 100 |
| 1.2 | Задача 2. Описание границ населенных пунктов Любытинского муниципального района в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество населенных пунктов на территории Любытинского муниципального района, описание которых необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН, (ед) | 8 | 5 |  |  | 5 | 5 |  | 3 | 3 |
| 1.3 | Задача 3. Описание границ территориальных зон Любытинского муниципального района в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество территориальных зон на территории Любытинского муниципального района, описание которых необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН, (ед) | 7 | 7 |  |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| 1.4 | Задача 4. Утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории,(ед) | - |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | Задача 5. Формирование земельных участков в целях развития жилищного строительства, включая комплексные кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Проведение кадастровых работ по образованию и уточнению местоположения границ земельных участков, (ед) | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 |
| 1.5.2 | Проведение комплексных кадастровых работ, (ед) | - |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2027 годы.

6. Объёмы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | всего |
| 2022 | - | - | 840,00000 | - | 840,00000 |
| 2023 | - | - | 208,20000 | - | 208,20000 |
| 2024 | - | - | 208,20000 | - | 208,20000 |
| 2025 | - | - | 778,20000 | - | 778,20000 |
| 2026 | - | - | 478,20000 | - | 478,20000 |
| 2027 | - | - | 778,20000 | - | 778,20000 |
| Всего |  | - | 3291,00000 |  | 3291,00000 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

Современная и достоверная актуализация документов территориального планирования и документов территориального зонирования Любытинского муниципального района в соответствии с действующим законодательством для определения границ земельных участков, планируемых к размещению объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения для обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Выполнение программы позволит:

- иметь установленные границы территории Любытинского и Неболчского сельских поселений в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства;

- обеспечить формирование сведений об объектах недвижимости как объектах оборота и налогообложения;

- обеспечить информационное взаимодействие граждан и хозяйствующих субъектов с органами, осуществляющими государственный кадастровый учет объектов недвижимости;

- создать базы данных об объектах недвижимого имущества в целях формирования инвестиционной политики региона и муниципальных образований и привлечение инвесторов;

- обеспечить информационное взаимодействие между органами по формированию, кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, налоговыми органами, органами по управлению фондом недр, лесным и водным фондом и др.;

- обеспечить муниципальное образование необходимой градостроительной документацией;

- сократить время оформления разрешительной документации на проектирование и строительство объектов капитального строительства;

- реализовать механизм сбора кадастровой информации на уровне области с целью информационной поддержки принятия решений по управлению земельно-имущественным комплексом и экономикой региона.

- Характеристика текущего состояния в сфере градостроительства, приоритеты и цели государственной политики в сфере градостроительства

Важным стратегическими задачами градостроительной политики на территории Любытинского муниципального района являются обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, а также создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного использования  земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения потребностей жителей поселения. Решение данных задач обеспечивается подготовкой и утверждением документов территоального планирования РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления.

Учитывая, что одно из важных условий социально-экономического развития Любытинского муниципального района – это обеспечение устойчивого развития на основе градостроительных документов, необходимо осуществить разработку таких документов в полном объеме.

Работы по координатному описанию границ необходимы для кадастрового деления территории в целях ведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Сложившаяся ситуация с недвижимостью препятствует динамичному переходу прав собственности на землю и иную недвижимость к эффективно хозяйствующим субъектам, тем самым, тормозя процессы структурной перестройки экономики; не позволяет эффективно использовать землю и иную недвижимость в качестве средства обеспечения инвестиций, вызывая проблемы в использовании недвижимости как полноценного актива; не обеспечивает необходимых условий для вложений капитала в недвижимость и ее развитие, значительно снижая тем самым инвестиционный потенциал. Поэтому описание границ позволит увеличить налогооблагаемую базу объектов недвижимости и позволит оперативно готовить территории для промышленного и жилищного строительства.

- Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Любытинского муниципального района на 2022-2027 годы» зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей её результативности и в целом на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, с финансовым кризисом.

К правовым рискам реализации муниципальной программы можно отнести:

- риски, связанные с изменением законодательства (на федеральном и областном уровне).

Риск финансового обеспечения связан с недофинансированием основных мероприятий муниципальной программы в связи с потенциально возможным дефицитом бюджета муниципального района. Указанный фактор не имеет приоритетного значения, но вместе с тем может отразиться на реализации ряда мероприятий муниципальной программы.

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным имуществом, перераспределением полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы, с риском перехода квалифицированных кадров из числа сотрудников - исполнителей муниципальной программы в другие отрасли экономики вследствие причин социально-экономического характера.

Регулирование данных рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности на муниципальном и областном уровне - проявление законодательной инициативы и участии в разработке областного законодательства.

В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, с целью принятия упреждающих мер для минимизации негативных последствий;

обеспечение эффективного взаимодействия Отделов и структурных подразделений администрации муниципального района;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

К муниципальной программе прилагаются:

обоснование-расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы, по форме согласно приложению №1;

порядок расчета значений целевых показа муниципальной программы или источники получения информации , по форме согласно приложению №2.

- Механизм управления реализацией муниципальной программы

Отдел организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за её результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Оценку соотношения эффективности реализации  муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития города и контроль за реализацией  муниципальной программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального района, курирующий данный блок.

В ходе реализации муниципальной программы отдел определяют формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

в случае необходимости инициирует внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством – в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом;

выполняют функции муниципального заказчика в части подготовки технической документации и иные действия в пределах своих полномочий и сферы ответственности;

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы.

Отдел до 15 июля текущего года и до 15 февраля года, следующего за отчетным, готовят полугодовой и годовой отчёты о ходе реализации муни-

ципальной программы по форме согласно приложению №5, №6 Порядка разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации Любытинского муниципального района №1229 от 24.12.2018 г., обеспечивают их согласование с заместителем главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности отдела, и направляют в отдел экономики, потребительского рынка и  сельского хозяйства администрации муниципального района (далее - отдел экономики).

Отдел экономики осуществляет общий мониторинг хода реализации  муниципальной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчётным, докладывает главе муниципального района.

- Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Реализация полномочий в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, инфраструктурных проектов, а также формирование эффективной системы управления земельными ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки сельских поселений и Схему территориального планирования Любытинского муниципального района | отдел архитектуры и градостроительства | 2022-2027 годы | 1.1.1 | местный бюджет | 269,98000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 | 0,00000 | 300,00000 |
| Задача 2. Описание границ населенных пунктов Любытинского муниципального района в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Описание границ населенных пунктов на территории Любытинского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН | отдел архитектуры и градостроительства | 2022-2027 годы | 1.2.1 | местный бюджет | 105,00000 | 58,20000 | 58.20000 | 58,20000 | 58,20000 | 58.20000 |
| Задача 3. Описание границ территориальных зон Любытинского муниципального района в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Описание границ территориальных зон на территории Любытинского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН | отдел архитектуры и градостроительства | 2022-2027 годы | 1.3.1 | местный бюджет | 335,00000 | 80,00000 | 80,00000 | 60,00000 | 60,00000 | 60,00000 |
| Задача 4. Утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории, их утверждение | отдел архитектуры и градостроительства | 2022-2027 годы | 1.4.1 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 90,00000 |
| Задача 5. Формирование земельных участков в целях развития жилищного строительства, включая комплексные кадастровые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение кадастровых работ по образованию и уточнению местоположения границ земельных участков, (ед) | отдел архитектуры и градостроительства | 2022-2027 годы | 1.5.1-1.5.2 | местный бюджет | 130,02000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 | 70,00000 |
| 5.2 | Проведение комплексных кадастровых работ | отдел архитектуры и градостроительства | 2022-2027 годы | 1.5.1-1.5.2 | местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 840,00000 | 208,200000 | 208,200000 | 778,20000 | 478,20000 | 778,20000 |

Приложение №1 к муниципальной программе

Любытинского муниципального района

«Градостроительная политика на территории

Любытинского муниципального района на

2022-2027 годы»

ОБОСНОВАНИЕ-РАСЧЕТ

финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

муниципальной программы и выполнения целевых показателей

муниципальной программы Любытинского муниципального района

«Градостроительная политика на территории  Любытинского

муниципального района на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  | Цели и задачи в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Любытинского муниципального района до 2030 года, документами стратегического планирования Любытинского муниципального района | Наиме-нование мероприятия | Наиме- нование целевого показа- теля | Обоснование- расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы | Год | Потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий муниципальной программы и выполнения целевых показателей муниципальной программы (по годам) (тыс. руб.) |  |  |  | Конечные результаты выполнения значений целевых показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федераль- ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель 1. Создание условий для устойчивого развития территории Любытинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация полномочий в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, инфраструктурных проектов, а также формирование эффективной системы управления земельными ресурсами |  | Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план, Правила землепользования и застройки сельских поселений и Схему территориального планирования Любытинского муниципального района | 1.1.1 | Коммерческие предложения | 2022 2023 | 269,98000 357,26981 | 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 | 9,98000 357,26981 | Утверждение Генерального плана и Правил землепользования и застройки (внесение изменений) Думой ЛМР. Соответствие |
|  |  |  |  |  | 2025 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 300,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 300,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | указанных документов требованиям градостроительного законодательства |
| Задача 2. Описание границ населенных пунктов Любытинского муниципального района в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН |  | Описание границ населенных пунктов на территории Любытинского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН | 1.2.1 | Коммерческие предложения | 2022 | 105,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105,00000 | Увеличение количества сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов |
|  |  |  |  |  | 2023 | 1,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,70000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 68,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,20000 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 68,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 68,20000 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 58,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,20000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 58,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 58,20000 |  |
| Задача 3. Описание границ территориальных зон Любытинского муниципального района в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН |  | Описание границ территориальных зон на территории Любытинского муниципального района, которые необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН | 1.3.1 | Коммерческие предложения | 2022 | 335,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 235,00000 | Увеличение количества сведений в ЕГРН о границах территориальных зон |
|  |  |  |  |  | 2023 | 145,99000 | 0,00000 | 0,00000 | 145,99000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 180,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 180,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 80,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 80,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60,00000 |  |
| Задача 4. Утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального Планирования |  | Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории, их утверждение | 1.4.1 | Коммерческие предложения | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества утвержденных проектов планировки и межевания территории |
|  |  |  |  |  | 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 00,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 00,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 90,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 90,00000 |  |
| Задача 5. Формирование земельных участков в целях развития жилищного строительства, включая комплексные кадастровые работы |  | Проведение кадастровых работ по образованию и уточнению местоположения границ земельных участков | 1.5.1 | Коммерческие предложения | 2022 | 154,19500 | 0,00000 | 0,00000 | 154,19500 | Увеличение количества земельных участков, сведения о границах которых внесены в ЕГРН в соответствии с требованиями земельного законодательства |
|  |  |  |  |  | 2023 | 274,78000 | 0,00000 | 0,00000 | 274,78000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 70,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 |  |
|  |  | Проведение комплексных кадастровых работ | 1.5.2 | Коммерческие предложения | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Увеличение количества земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о границ которых внесены в ЕГРН в соответствии с требованиями земельного законодательства |
|  |  |  |  |  | 2023 | 56,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 56,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Задача 6. Подготовка документации при строительстве объектов |  | Проведение работ по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим изысканиям, топографи-ческая и (или) исполнительная съемка, экспертиза | 1.6.1 | Коммерческие предложения | 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | Подготовка исполнительной документации при строительстве объектов на территории района |
|  |  |  |  |  | 2023 | 160,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 160,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  |  |  |  |  | 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

Приложение №2 к муниципальной программе

Любытинского муниципального района

«Градостроительная политика на территории

Любытинского муниципального района на

2022-2027 годы»

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей или источники получения информации

муниципальной программы Любытинского муниципального района

«Градостроительная политика на территории  Любытинского муниципального района на 2022-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Доля внесенных изменений в Генеральный план, Правила земелепользования и застройки и Схему территориального планирования Любытинского муниципального района от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, (%) | кол-во внесенных изменений : на кол-во утвержденных изменений | данные отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 1.2.1 | Количество населенных пунктов на территории Любытинского муниципального района, описание которых необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН, (ед) | - | данные отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 1.3.1 | Количество территориальных зон на территории Любытинского муниципального района, описание которых необходимо выполнить в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в ЕГРН, (ед) | - | данные отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 1.4.1 | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории,(ед) | - | данные отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 1.5.1 | Проведение кадастровых работ по образованию и уточнению местоположения границ земельных участков, (ед) | - | данные отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |
| 1.5.2 | Проведение комплексных кадастровых работ, (ед) | - | данные отдела архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района |