##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.03.2022 № 203

( в ред. постановлений от 27.12.2023 №1554, 28.06.2024 № 852 )

р.п.Любытино

Об утверждении муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Совершенствование системы муниципального

управления и поддержки развития территориального общественного

самоуправления на 2022-2028 годы»

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 24.12.2018 № 1229 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности, в целях совершенствования системы муниципальной службы в муниципальном районе, развития и совершенствования системы территориального общественного самоуправления Администрация Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского муниципального района «Совершенствование системы муниципального уп-равления и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2022-2028 годы».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района

от 23.11.2016 № 1115 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2017-2022 годы»;

от 22.05.2017 № 559, от 21.05.2018 № 389,  от  29.12.2018 № 1228 «О внесении изменений  в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Совершенствование системы муниципального управления  и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2017-2022 годы».

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                        А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 11.03.2022 № 203                                                                         ( в ред. постановлений от 27.12.2023 №1554, 28.06.2024 № 852 )

Муниципальная программа Любытинского муниципального района

«Совершенствование системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного самоуправления

на 2022-2028 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

организационный отдел управления делами Администрации муниципального района (далее - орготдел).

2. Соисполнители муниципальной программы:

структурные подразделения и отраслевые органы Администрации муниципального  района;

Дума Любытинского муниципального  района (по согласованию);

Контрольно-счётная  палата Любытинского  муниципального  района (по согласованию);

Администрация  Неболчского сельского поселений (по согласованию);

редакция районной газеты «Любытинские вести» (по согласованию);

Любытинское отделение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (по согласованию).

3. Подпрограммы  муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы в Любытинском муниципальном районе»;

«Формирование и подготовка кадрового резерва и резерва управленческих кадров в Любытинском муниципальном районе»;

«Поддержка территориального общественного самоуправления в Любытинском муниципальном районе»;

«Противодействие коррупции в Любытинском муниципальном районе».

«Обеспечение муниципального управления в Любытинском муниципальном районе».

4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Совершенствование системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2022-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планом прохождения профессиональной переподготовки и повышения квалификации,(%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. | Доля лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации,(%) | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.3. | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Администрации муниципального района, прошедших диспансеризацию,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4. | Увеличение доли услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» по месту пребывания,(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 1.5. | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг,(%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2. | Формирование и подготовка кадрового резерва и резерва управленческих кадров в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих Администрации муниципального района и назначенных на должности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.2. | Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров и назначенных на должности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3. | Увеличение объема резерва управленческих кадров Администрации муниципального района в сравнении с предыдущим периодом (годом),(%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4. | Уровень информированности граждан и организаций о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров Администрации муниципального района,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.5. | Доля лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципального района, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку,(%) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.6. | Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Администрации муниципального района, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку,(%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.7. | Уровень обеспечения лиц, включенных в резерв управленческих кадров Администрации муниципального района индивидуальными планами подготовки,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 100,0 |
| 2.8. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва,(не менее),(%) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.9. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из муниципального резерва управленческих кадров, (не менее),(%) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 3. | Поддержка территориального общественного самоуправления в Любытинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество территориальных общественных самоуправлений, образованных на территории муниципального района | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 |
| 3.2. | Количество территориальных общественных самоуправлений, участвующих в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Любытинского муниципального района» | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3. | Уровень информированности населения о деятельности территориальных общественных самоуправлений, образованных на территории муниципального района,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.4. | Увеличение территориальных общественных самоуправлений, претендующих на получение субсидий из средств областного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Противодействие коррупции в Любытинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления муниципального района,(%) | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 45,0 |
| 4.2. | Доля проектов нормативных правовых актов области, разработчиками которых являются органы местного самоуправления муниципального района, прошедших рассмотрение общественными советами, созданными при Администрациях муниципального района и сельских поселений,(%) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 4.3. | Снижение доли выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов,(%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4.4. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции,(чел.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.5. | Количество руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов истории и обществознания, прошедших обучение по тематике противодействия коррупции, формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры,(чел.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.6. | Доля исполненных представлений (предписаний) по устранению выявленных нарушений по результатам проверок в сфере учета имущества Любытинского муниципального района и оценки его использования в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний),(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.7. | Доля рассмотренных предложений по устранению коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, от числа внесенных предложений,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.8. | Доля устраненных необоснованных запретов и ограничений в сфере экономической деятельности от числа выявленных,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.9. | Количество плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,(ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.10. | Соотношение количества установленных фактов нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и общего количества решений, принятых по установленным фактам нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.11. | Доля проведенных аукционов в электронной форме в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,(%) | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| 4.12. | Число заключенных органами местного самоуправления муниципальных контрактов, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в отношении которых приняты меры ответственности, (ед.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.13. | Доля учтенных органами местного самоуправления предложений по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок от общего числа внесенных Контрольно-счетной палатой Любытинского муниципального района предложений,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4.14. | Доля муниципальных служащих, предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.15. | Доля граждан, предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей, при поступлении на муниципальную службу,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.16. | Число граждан, опрашиваемых в ходе проведения опросов в целях выявления уровня доверия к ОМСУ муниципального района, (ед.) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение муниципального управления в Любытинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| 5.2. | Количество работников органов местного самоуправления, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в отношении которых реализуются требования законодательства о пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих и муниципальных служащих,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |

7

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2028 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 2022 | 590,50000 | 4431,8 | 36808,14603 | 0 | 41830,44603 |
| 2023 | 576,40000 | 3981,7 | 39047,32865 | 0 | 43605,42865 |
| 2024 | 488,00000 | 3913,25 | 43037,46271 | 0 | 47438,71271 |
| 2025 | 511,30000 | 3845,8 | 30055,28571 | 0 | 34412,38571 |
| 2026 | 529,30000 | 3845,8 | 30559,47905 | 0 | 34934,57905 |
| 2027 | 529,30000 | 3845,8 | 30559,47905 | 0 | 34934,57905 |
| 2028 | 529,30000 | 3845,8 | 30559,47905 | 0 | 34934,57905 |
| Всего | 3754,10000 | 27709,95 | 240626,66 |  | 272090,71 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

формирование у выборных должностных лиц, служащих и муниципа-льных служащих, организующих деятельность органов местного самоуправления, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позво-ляющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления, продолжить развитие системы муниципальной службы муниципального района, оптимизировать её организацию и функционирование, внедрить в кадровую работу современные информационные, образовательные и управленческие технологии;

создание необходимых условий для профессионального развития выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих;

повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих, служащих Администрации муниципального района и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального  района;

активизация работы по подготовке резерва муниципальных служащих и резерва управленческих кадров;

повышение роли и престижа муниципальной службы;

оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории муниципального района;

8

повышение удовлетворенности населения качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления;

поддержка территориальных общественных самоуправлений в муниципальном районе;

совершенствование механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

обеспечение выполнения целей, задач и целевых показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной программы

Одним  из  основных  условий  развития  местного самоуправления является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного

профессионального развития муниципальных служащих и совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного самоуправления.

Муниципальная программа разработана в соответствии со статьей      35 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

В настоящее  время  кадровой службой Администрации муниципального района слабо ведётся целенаправленная работа по привлечению молодых  перспективных кадров, отсутствует системность в работе с кадровым резервом, как основным  источником обновления и пополнения кадрового состава органов местного самоуправления муниципального района.

Цель кадровой политики Администрации муниципального района - обеспечение оптимального баланса процессов обновления и оптимизации численного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями Администрации муниципального района и требованиями действующего законодательства.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления муниципального района является одним из инструментов повышения результативности и эффективности муниципального управления. Недостаток профессиональных знаний и профессиональных навыков выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленче-

ских решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления.

9

Реализация муниципальной программы должна способствовать формированию у выборных должностных лиц, служащих и муниципальных  служащих, организующих деятельность органов местного самоуправления, необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного самоуправления, а также  позволит  продолжить  развитие системы муниципальной службы муниципального района, оптимизировать ее организацию и

функционирование,  внедрить  в кадровую  работу современные  информационные, образовательные и управленческие технологии.

Софинансирование областной программы   позволит совершенствовать систему взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района и органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) по вопросам местного значения и повышения образовательного уровня представителей ТОС.

Совершенствование механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления муниципального района является одним из важных направлений деятельности, которое необходимо развивать и в дальнейшем.

Все указанные направления взаимосвязаны и могут быть эффективно решены комплексными программными методами.

Реализация муниципальной программы позволит продолжить развитие системы  муниципальной службы в муниципальном районе, оптимизировать ее организацию и функционирование, внедрить в деятельность органов местного самоуправления современные информационные, образовательные и управленческие технологии.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономи-ческих и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:

недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

недостаточная информированность населения о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;

недостаточная информированность населения о порядке формирования и работы с  резервом  управленческих кадров Администрации муниципального района;

недостаточная государственная поддержка развития местного самоуправления;

10

отсутствие активности населения в непосредственном участии осуществления местного самоуправления;

недостаточное финансирование мероприятий по профессиональной переподготовке муниципальных служащих Администрации муниципального района.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы, развитие системы информирования населения района о деятельности органов местного самоуправления муниципального района, направленной на оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных ус

луг, своевременное принятие управленческих решений при возникновении тенденции роста рисков, развитие системы подготовки лиц, включенных в резервы муниципальных служащих и управленческих кадров  и профессиональную переподготовку и курсы повышения квалификации муниципальных служащих.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет Глава муниципального района, организующий комплексное решение

вопросов по эффективности реализации муниципальной программы, утверждение предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, критериев оценки эффективности;

Заместитель Главы, управляющая Делами администрации муниципального района координирует  выполнение мероприятий   муниципальной программы, обеспечивает эффективность ее реализации и непосредственный  контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

организационный отдел Администрации муниципального района до          15  июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы согласно приложению № 5 к Порядку, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 20.08.2013 № 372, и направляет в отдел экономики и сельского хозяйства  Администрации муниципального района вместе с пояснительной запиской к отчету, в которой  указываются причины невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

11

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  |
| 1. | Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы в муниципальном районе, повышение эффективности муниципального управления и удовлетворенности населения качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Любытинском муниципальном районе» | орготдел | 2022-2028 годы | 1.1 - 1.6 | бюджет му-ниципального района | 133,10000 | 104,57000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 02. | Эффективная работа с кадровым резервом муниципальных служащих и с резервом управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Формирование и подготовка кадрового резерва и резерва управленческих кадров в Любытинском муниципальном районе» | орготдел | 2022-2028 годы | 2.1 - 2.9 | бюджет му-ниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3. | Организация и повышение эффективности деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Поддержка территориального общественного самоуправления в Любытинском муниципальном районе» | орготдел | 2022-2028 годы | 3.1 - 3.4 | бюджет му-ниципального района | 40,00000 | 40,00000 |  | 40,00000 |  |  | 40,00000 |  | 40,00000 |  | 40,00000 | 40,00000 |  |
| 4. | Антикоррупционная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .4.1. | Реализация подпрограммы «Противодействие коррупции в Любытинском муниципальном районе» | орготдел | 2022-2028 годы | 4.1- 4.16 | бюджет му-ниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Обеспечение муниципального управления в Любытинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в Любытинском муниципальном районе». | орготдел | 2022-2028 годы | 5.1, 5.2 | федеральный бюджет областной бюджет, бюджет му-ниципального района | 590,50000 |  | 576,4000 |  | 606,90000 | 628,80000 |  | 628,80000 |  | 628,80000 |  |  | 628,80000 |
|  |  |  |  |  |  | 4422,80000 |  | 3832,39 801 |  | 1846,10000 | 1846,10000 |  | 1846,10000 |  | 1846,10000 |  |  | 1846,10000 |
|  |  |  |  |  |  | 36644,04603 |  | 38902,75865 |  | 33 629,24088 | 33 629,24088 |  | 30594,19000 |  | 30594,19000 |  |  | 30594,19000 |
| 5.2 | Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления, имеющих право на пенсию за выслугу лет | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 3199,44229 |  | 31442,17760 |  | 3216,00000 | 3216,00000 |  | 3241,20000 |  | 3241,20000 |  |  | 3241,20000 |

13

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Любытинском

муниципальном районе» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного

самоуправления на 2022-2028годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

организационный отдел Администрации муниципального района (далее - организационный отдел);

Администрация Неболчского сельского поселения (по согласованию);

Любытинское отделение государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п |  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Задача 1. Развитие нормативной правовой базы органов местного самоуправления Любытинского муниципального района, совершенствование системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Доля разработанных и приведенных в соответствие нормативных правовых актов в связи с изменениями федерального и областного законодательства о муниципальной службе, (%) | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| 1.2. |  | Обеспечение участия выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Администрации муниципального района в обучающих семинарах по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства | 2,6 |  |  |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |
| 1.3. |  | Доля участия Глав сельских поселений в совещаниях по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства, кадровой работы, (%) | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Задача 2. Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Любытинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 2.1. |  | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в соответствии с планом прохождения профессиональной переподготовки и повышения квалификации,(%) |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 2.2. |  | Доля лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Любытинского муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации,(%) |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |
| Задача 3. Формирование системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих, служащих и выборных должностных лиц к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля муниципальных служащих, принявших участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий Любытинского муниципального района»,(%) |  |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |
| Задача 4. Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Доля лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Любытинского муниципального района, прошедших диспансеризацию |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| Задача 5. Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Увеличение доли услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» по месту пребывания, (%) |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |
| 5.2. |  | Удовлетворенность граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг, (%) |  | 90 |  |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2028 годы

15

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | Внебюджет ные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0 | 9,00000 | 124,10000 | 0 | 133,10000 |
| 2023 | 0 | 0 | 104,57000 | 0 | 104,57000 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 9,00000 | 228,67000 | 0 | 237,67000 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание необходимых условий для профессионального развития муниципальных служащих Администрации муниципального района и лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального района;

повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих Администрации муниципального района;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих Ад-министрации муниципального района и лиц, замещающих муниципальные должности в Администрации муниципального района, в том числе:

количество муниципальных служащих (лиц, замещающих муниципальные должности), прошедших профессиональную переподготовку:

в 2022 году - 2 человека;

в 2023 году - 2 человека;

в 2024 году - 2  человека;

в 2025 году - 2 человека;

в 2026 году - 2  человека;

в 2027 году - 2 человека;

в 2028 году - 2 человека;

количество муниципальных служащих (лиц, замещающих муниципальные должности), прошедших курсы повышения квалификации:

в 2022 году - 2 человека;

в 2023 году - 2 человека;

в 2024 году - 2  человека;

в 2025 году - 2 человека;

в 2026 году - 2  человека;

в 2027 году - 2 человека;

16

в 2028 году - 2 человека;

увеличение доли услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» по месту пребывания:

в 2022 году - 90 процентов;

в 2023 году - 90 процентов;

в 2024 году - 90 процентов;

в 2025 году - 90 процентов;

в 2026 году - 90 процентов;

в 2027 году - 90 процентов;

в 2028 году - 90 процентов;

повышение удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг:

в 2022 году - 90 процентов;

в 2023 году - 90 процентов;

в 2024 году - 90 процентов;

в 2025 году - 90 процентов;

в 2026 году - 90 процентов;

в 2027 году - 90 процентов;

в 2028 году - 90 процентов.

17

Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Любытинском муниципальном районе»

| № п/п |  |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы) |  | Источник финансиро- вания |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1. |  |  | Развитие нормативной правовой базы органов местного самоуправления Любытинского муниципального района, совершенствование системы управления муниципальной службой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Разработка нормативных правовых актов в связи с изменениями федерального и областного законодательства о муниципальной службе |  | организационный и юридический отделы |  | 2022-2028 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.2. |  |  | Организация и проведение регулярной учебы выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Администрации муниципального района по вопросам изменения действующего федерального и областного законодательства |  | -//- |  | 2022-2028 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 1.3. |  |  | Подготовка и проведение семинаров Глав сельских поселений муниципального района и сотрудников Администраций муниципального района и сельских поселений, ведущих кадровую работу |  | -//- |  | 2022-2028 годы |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 2. |  |  | Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Любытинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация повышения квалификации и прохождения профессиональной подготовки муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности в Администрации муниципального района |  | организационный отдел |  | 2022-2028 годы |  | 1.1, 1.2 |  | бюджет муниципального района |  | 49,0 |  | 12,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Формирование системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих, служащих и выборных должностных лиц к эффективному достижению качественных конечных результатов профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение праздника «День местного самоуправления» |  | организационный отдел |  | 2022-2028 годы |  | - |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Проведение районного конкурса «Лучший муниципальный служащий Любытинского муниципального района» |  | организационный отдел, администрации сельских поселений |  | 2022-2028 годы |  | 2.1 |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Создание условий для выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение диспансеризации муниципальных служащих Администрации муниципального района с целью своевременного выявления ограничений, препятствующих прохождению муниципальной службы |  | организационный отдел |  | 2022-2028 годы |  | 3.1 |  | бюджет муниципального района |  | 83,2 |  | 90,57 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 5. |  | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение мониторинга оценки гражданами качества предоставления органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями государственных и муниципальных услуг |  | организационный отдел |  | 2022-2028 годы |  | 4.2 |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Расширение перечня государственных и муниципальных, предоставляемых на базе многофункционального центра, т.е. по принципу «одного окна» |  | организационный отдел |  | 2022-2028 годы |  | 4.1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |
| 5.3. |  | Организация обучения специалистов многофункционального центра по предоставлению переданных государственных и муниципальных услуг |  | руководители структурных подразделений Администрации муниципального района, руководитель МФЦ |  | 2022-2028 годы |  | 4.1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |

20

Подпрограмма  «Формирование и подготовка кадрового резерва и

резерва управленческих кадров в Любытинском муниципальном

районе» муниципальной программы «Совершенствование системы

муниципального управления и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2022-2028 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

организационный отдел Администрации муниципального района (далее - организационный отдел);

Администрация Неболчского сельского поселения (по согласованию);

редакция районной газеты «Любытинские вести» (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Организация формирования кадрового резерва и резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципального района и назначенных на должности | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров и назначенных на должности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3. | Увеличение объема резерва управленческих кадров Администрации муниципального района в сравнении с предыдущим периодом (годом),(%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 1.4. | Уровень информированности граждан и организаций о мероприятиях по формированию резерва управленческих кадров Администрации муниципального района,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Повышение профессионального уровня лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих администрации муниципального района, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку,(%) | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 2.2. | Доля лиц, включенных в резерв управленческих кадров Администрации муниципального района, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку,(%) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 2.3. | Уровень обеспечения лиц, включенных в резерв управленческих кадров Администрации муниципального района индивидуальными планами подготовки,(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, (не менее),(%) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2.5. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из муниципального резерва управленческих кадров,(не менее), (%) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2012-2028 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение обновления кадрового резерва муниципальных служащих и резерва управленческих кадров Администрации муниципального района;

обеспечение открытости информации о формировании кадрового резерва и резерва управленческих кадров и о лицах, включенных в указанные резервы;

обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки лиц, включенных в кадровый резерв муниципальной службы и резерв управленческих кадров Администрации муниципального района.

22

Мероприятия подпрограммы «Формирование и подготовка кадрового резерва и резерва управленческих кадров

в Любытинском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни- тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Организация формирования кадрового резерва и резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение состава кадрового резерва муниципальных служащих и резерва управленческих кадров Администрации муниципального района | организационный отдел | 2022-2028 годы | 1.1-1.3 | - | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - |
| 1.2. | Информирование граждан и организаций о мероприятиях по формированию кадрового резерва муниципальных служащих и резерва управленческих кадров Администрации муниципального района | организационный отдел, редакция районной газеты «Любытинские вести», администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 1.3,1.4 | бюджет муниципального района | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - | - |
| 1.3. | Организация мониторинга количественного и качественного состава лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих и резерв упра-вленческих кадров Администрации муниципального района | организационный отдел | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | - | - |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |
| 1.4. | Размещение информации о ли-цах, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих и резерв управленческих кадров Администрации муниципального района, на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» | организационный отдел | 2022-2028 годы | 1.4 | - |  | - | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| 2. | Повышение профессионального уровня лиц, включенных в кадровый резерв и резерв управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация повышения ква-лификации и прохождения профессиональной подготовки для лиц, включенных в кадровый резерв муниципальных служащих и резерв управленческих кадров Администрации муниципального района | организационный отдел | 2022-2028 годы | 2.1, 2.2 | бюджет муниципального района |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 2022-2028 годы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Организация работы по разработке индивидуальных планов подготовки лиц, включенных в резерв управленческих кадров Администрации муниципального района | организационный отдел | 2022-2028 годы | 2.3 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2.3. | Организация мониторинга замещения вакантных должностей муниципальной службы лицами, включенными в кадровый резерв муниципальных служащих и резерв управленческих кадров Администрации муниципального района | организационный отдел | 2022-2028 годы | 2.4, 2.5 | - |  | - | - | - |  | - |  | - |  | - |  |

24

Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Любытинском муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного

самоуправления на 2022-2028годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

организационный отдел Администрации муниципального района (далее - организационный отдел);

администрации   Неболчского сельского поселения (по согласованию);

2.Задачи и целевые показатели  подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. Развитие института территориальных общественных самоуправлений, образованных на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Количество территориальных общественных самоуправлений, образованных на территории муниципального района | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |  | 33 | 35 |
| 1.2. |  | Количество территориальных общественных самоуправлений, участвующих в районном конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Любытинского муниципального района» | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
| 1.3. |  | Уровень информированности населения о деятельности территориальных общественных самоуправлений, образованных на территории муниципального района,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. Повышение образовательного уровня представителей территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Доля лиц из числа представителей советов территориального общественного самоуправления, принявших участие в семинарах по решению вопросов местного значения,(%) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 3. Поддержка и популяризация деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Увеличение территориальных общественных самоуправлений, претендующих на получение субсидий из средств областного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| 3.2. |  | Увеличение ТОСов, реализующих проекты местных инициатив граждан | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2028 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2023 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2024 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2025 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2026 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2027 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| 2028 |  |  | 40,0 |  | 40,0 |
| Всего |  |  | 280,0 |  | 280,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района и органов территориального общественного самоуправления по вопросам местного значения;

повышение уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления и создание условий для активизации участия граждан в непосредственном осуществлении местного самоуправления;

повышение образовательного уровня представителей территориального общественного самоуправления.

26

Мероприятия подпрограммы  «Поддержка территориального общественного самоуправления

в Любытинском муниципальном районе»

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Развитие института территориальных общественных самоуправлений, образованных на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация и проведение разъяснительной работы с населением о возможности участия граждан в решении вопросов местного значения |  | администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 1.1,1.2, 3.1 | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2. |  | Организация публикаций в районной газете «Любытинские вести» и на официальных сайтах администраций сельских поселений о деятельности территориального общественного самоуправления на территории муниципального района |  | редакция районной газеты «Любытинские вести», администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 1.3, 3.1 | - | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |
| 2. |  |  | Повышение образовательного уровня представителей территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация семинаров по взаимодействию территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  | организационный отдел | 2022-2028 годы | 2.1, 2.2 | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | Поддержка и популяризация деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление Любытинского муниципального района» |  | организационный отдел, Администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 3.1, 1.2 | бюджет муниципального района |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |

28

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Любытинском муниципальном районе» муниципальной программы «Совершенствование

системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2022-2028 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнители подпрограммы:

структурные подразделения и отраслевые органы Администрации муниципального района;

Дума Любытинского муниципального района (по согласованию);

Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района (по согласованию);

Администрация Неболчского сельских поселений (по согласованию);

редакция районной газеты «Любытинские вести» (по согласованию).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Любытинского муниципального района (ОМСУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность ОМСУ муниципального района,(%) | 40,0 | 41,0 |  | 42,0 |  | 43,0 | 44,0 | 45,0 |  | 45,0 |
| 1.2. | Доля проектов нормативных правовых актов области, разработчиками которых являются ОМСУ муниципального района, прошедших рассмотрение общественными советами, созданными при Администрациях муниципального района и сельских поселений,(%) | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |
| 2. Повышение качества нормативных правовых актов ОМСУ за счет проведения антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение доли выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, (%) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 |  |
| 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 3.1. | Количество муниципальных служащих ОМСУ муниципального района, прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, (чел.) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3.2. | Количество руководителей общеобразовательных учреждений и педагогов истории и обществознания, прошедших обучение по тематике противодействия коррупции, формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры, (чел.) | 2 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| 4. Совершенствование системы учета муниципального имущества Любы-тинского муниципального района и оценки эффективности его использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля исполненных представлений (предписаний) по устранению выявленных нарушений по результатам проверок в сфере учета имущества Любытинского муниципального района и оценки его использования в общем объеме выявленных нарушений или внесенных представлений (предписаний), (%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 5. Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля рассмотренных предложений по устранению коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, от числа внесенных предложений,(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 5.2. | Доля устраненных необоснованных запретов и ограничений в сфере экономической деятельности от числа выявленных,(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 6. Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Количество плановых проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,(ед.) | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Соотношение количества установленных фактов нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и общего количества решений, принятых по установленным фактам нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 6.3. | Доля проведенных аукционов в электронной форме в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,(%) | 73,0 | 73,0 |  | 73,0 |  | 73,0 | 73,0 |  | 73,0 | 73,0 |
| 6.4. | Число заключенных ОМСУ муниципальных контрактов, исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с нарушением условий, в отношении которых приняты меры ответственности,(ед.) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 6.5. | Доля учтенных ОМСУ предложений по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок от общего числа внесенных Контрольно-счетной палатой Любытинского муниципального района предложений,(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 7. Создание условий для выявления ограничений и запретов, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля муниципальных служащих, предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей,(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 7.2. | Доля граждан, предоставивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей, при поступлении на муниципальную службу,(%) | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 8. Обеспечение антикоррупционного мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Число граждан, опрашиваемых в ходе проведения опросов в целях выявления уровня доверия к ОМСУ муниципального района,(ед.) | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |

31

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022-2028 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | - | - | 0,0 | - | 0,0 |
| 2023 | - | - | 9,0 | - | 9,0 |
| 2024 | - | - | 9,0 | - | 9,0 |
| 2025 | - | - | 9,0 | - | 9,0 |
| 2026 | - | - | 9,0 | - | 9,0 |
| 2027 | - | - | 9,0 | - | 9,0 |
| Всего | - | - | 45,0 | - | 45,0 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

привлечение граждан к осуществлению общественного контроля за деятельностью ОМСУ муниципального района;

укрепление уровня доверия граждан к деятельности ОМСУ муниципального района;

повышение качества нормативных правовых актов путем осуществления антикоррупционной экспертизы, усовершенствование муниципальной  нормативной правовой базы;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведения;

снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции;

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении государственных и муниципальных услуг ОМСУ муниципального района;

создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

повышение прозрачности деятельности ОМСУ муниципального района;

повышение эффективности использования муниципального имущества;

пресечение проявлений коррупциогенных факторов в сфере привлечения инвестиций в экономику муниципального района;

обязательное соблюдение муниципальными служащими запретов и ограничений, связанных с прохождением муниципальной службы.

32

Мероприятия подпрограммы «Противодействие коррупции в Любытинском муниципальном районе»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Любытинского муниципального района (ОМСУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация публикаций, способствующих повышению правовой культуры граждан, воспитанию у населения антикоррупционного сознания и поведения, в средствах массовой информации и на официальных сайтах ОМСУ в сети Интернет |  | редакция районной газеты «Любытинские вести», администрации сельских поселений, организационный отдел | 2022-2028 годы | 1.1 | бюджет муниципального района | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| 1.2. | Обеспечение рассмотрения общественными советами, созданными при ОМСУ муниципального района, проектов нормативных правовых актов в соответствии с утвержденными перечнями, разработчиками которых являются ОМСУ муниципального района |  | разработчики проектов нормативных правовых актов | 2022-2028 годы | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1.3. | Размещение информации о противодействии коррупции в ОМСУ муниципального района, в том числе разъяснений населению о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг (функций), работе комиссий по урегулированию конфликта интересов и соблюдению служебного поведения на официальных сайтах ОМСУ муниципального района, в средствах массовой информации |  | редакция районной газеты «Любытинские вести», администрации сельских поселений, организационный отдел | 2022-2028 годы | 1.2. | бюджет муниципального района | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |
| 2. | Повышение качества нормативных правовых актов ОМСУ за счет проведения антикоррупционной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение в установленном порядке и ведение учета результатов антикоррупционной экспертизы проектов ОМСУ муниципального района |  | юридический отдел Администрации муниципального района, администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 3. | Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация проведения совещаний, семинаров по вопросам противодействия коррупции, в том числе по вопросам этики муниципальной службы, предотвращения конфликта интересов, соблюдения служебного поведения |  | организационный и юридический отделы, администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 3.2. | Направление на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки муниципальных служащих ОМСУ муниципального района по вопросам противодействия коррупции |  | организационный отдел, администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 3.1 | бюджет муниципального района | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |
|  |  |  |  | 2022-2028 годы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Направление на обучение для руководителей образовательных учреждений и педагогов истории и обществознания по тематике противодействия коррупции, формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры |  | комитет образования Администрации муниципального района | 2022-2028 годы | 3.2 | бюджет муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование системы учета муниципального имущества Любытинского муниципального района и оценки эффективности его использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление контроля в целях ведения учета муниципального имущества в отно-шении ОМСУ, муниципальных учреждений и предприятий. |  | отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 4.2. | Подготовка отчета об оценке эффективности управления муниципальным имуществом муниципального района и сельских поселений по итогам года |  | -//- | ежегодно, 1 квартал | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 4.3. | Осуществление контроля на предмет выявления коррупционных рисков, связанных с реализацией полномочий ОМСУ в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом. |  | Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района | 2022-2028 годы | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 5. | Устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций. Устранение необоснованных запретов и ограничений в области экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор и анализ предложений по устранению коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальный район. |  | экономический отдел Администрации муниципального района | 2022-2028 годы | 5.1 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 5.2. | Организация работы по созданию условий для развития экономики Любытинского муниципального района путем устранения необоснованных запретов и ограничений в экономической деятельности |  | -//- | 2022-2028 годы | 5.2 | - | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 6. | Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация и осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  | Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района, комиссия Думы Любытинского муниципального района по контролю за размещением заказа, администрации сельских поселений | 2022-2028 годы | 6.1, 6.2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 6.2 | Проведение работы по увеличению количества аукционов в электронной форме в общем объеме закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | ОМСУ муниципального района | 2022-2028 годы | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6.3. | Обеспечить соответствие результатов выполнения муниципальных контрактов первоначально заложенным в них параметрам |  | -//- | 2022-2028 годы | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 6.4. | Выработка предложений по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок |  | Контрольно-счетная палата Любытинского муниципального района | 2022-2028 годы | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7. | Создание условий для выявления ограничений и запретов, препятствующих прохождению муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить предоставление муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей |  | организационный отдел, администрации сельских поселений | ежегодно, до 30 апреля | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 7.2. | Обеспечить предоставление лицами, поступающими на муниципальную службу, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, а также своих супругов и несовершеннолетних детей |  | -//- | ежегодно, до 30 апреля | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 8. | Обеспечение антикоррупционного мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение опроса среди населения в целях выявления уровня коррупции в ОМСУ муниципального района, установления наиболее коррумпированных сфер |  | организационный отдел, администрации сельских поселений | ежегодно, 1 квартал | 8.1 | бюджет муниципального района | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |

38

Подпрограмма «Обеспечение муниципального управления в Любытинском муниципальном районе»  муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления и поддержки развития территориального общественного самоуправления на 2022-2028годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

комитет финансов Администрации муниципального района (далее -комитет финансов);

организационный отдел Администрации муниципального района (далее – орготдел);

одел бухгалтерского учета Администрации муниципального района (далее отдел бухучета).

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 2028 |
| Задача 1. Обеспечение исполнения муниципальными служащими и служащими Администрации Любытинского муниципального района возложенных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, (%) | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.2. | Обеспечение аппарата управления Администрации муниципального района в соответствии с федеральными и областными законами и принятыми на основании их муниципальными правовыми актами (%) | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| 1.3. | Хозяйственно-диспетчерская группа (Транспортные расходы и содержание здания Администрации района) (5) | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |
| Задача 2. Обеспечение исполнения законодательства по пенсионному обеспечению работников органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество работников органов местного самоуправления, имеющих право на пенсию за выслугу лет, в отношении которых реализуются требования законодательства о пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, (%) | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |

39

3. Сроки реализации подпрограммы: 2022 - 2028 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2022 | 590,50000 | 4422,8000 | 36644,04603 | 0 | 41657,34603 |
| 2023 | 576,40000 | 3981,70000 | 38902,75865 | 0 | 43460,85865 |
| 2024 | 606,90000 | 1846,10000 | 33 629,24088 | 0 | 36 082,24088 |
| 2025 | 628,80000 | 1846,10000 | 30 119,32200 | 0 | 32 594,22200 |
| 2026 | 628,80000 | 1846,10000 | 30554,19000 | 0 | 33029,09000 |
| 2027 | 628,80000 | 1846,10000 | 30554,19000 | 0 | 33029,09000 |
| 2028 | 628,80000 | 1846,10000 | 30554,19000 | 0 | 33029,09000 |
| Всего | 4289 | 17635 | 230957,94 | 0 | 252881,94 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение выполнения целей, задач и целевых показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий.

40

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение муниципального управления в Любытинском муниципальном районе»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполни- тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансиро- вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Обеспечение исполнения муниципальными служащими и служащими Администрации Любытинского муниципального района возложенных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, управление делами | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | бюджет муниципального района | 23463,47827 | 28399,17089 | 24 762,74088 | 211562,822000 | 20 942, 09000 |  | 20 942, 09000 | 20 942, 09000 |
| 1.2 | Хозяйственно-диспет-черская группа (тран-спортные расходы и содержание здания Администрации района) |  | орготдел, отдел бухучета, комитет финансов | 2022-2028 годы | 1.3 | бюджет муниципального района | 9569,82547 | 6895,47000 | 5 186, 60000 | 5 282, 60000 |  | 5 282, 60000 | 5 282, 60000 | 5 282, 60000 |
| 1.3. | Осуществление переданных органами государственной власти субъектов РФ в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, управление делами | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | федеральный бюджет | 590,50000 | 576,4000 | 606,90000 | 628,80000 |  | 628,80000 | 628,80000 | 628,80000 |
| 1.4. | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | средства областного бюджета | 1537,30000 | 1844,60000 | 1844,60000 | 1844,60000 |  | 1 019, 10000 | 1 019 ,10000 | 1 019, 10000 |
| 1.5. | Осуществление отдельных государственных полномочий по реализации Областного закона «Об административных правонарушениях» №914-ОЗ |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | средства областного бюджета | 1,50000 | 1,50000 | 1,50000 | 1,50000 |  | 1,50000 | 1,50000 | 1,50000 |
| 1.6. | Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | средства областного бюджета | 1238,90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Коммунальные услуги |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы | 1.1, 1.2 | средства областного бюджета | 1645,10000 | 1855,60000 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 411,30000 | 463,90000 | 463,90000 | 463,90000 |  | 463,90000 | 463,90000 | 4639,00000 |
| 1.8 | Выплаты по итогам ежегодного рейтинга деятельности ОМСУ по развитию инициативного бюджетирования |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы |  | средства областного бюджета | 0,0 | 120,00000 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Достижение установленных значений целевых показателей государственной программы |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы |  | средства областного бюджета | 0,0 | 160,00000 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение исполнения законодательства по пенсионному обеспечению работников местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих и муниципальных служащих органов местного самоуправления, имеющих право на пенсию за выслугу лет |  | орготдел, отдел бух. учета и муниципальных закупок, комитет финансов | 2022-2028 годы | 2.1 | бюджет муниципального района | 3199,44229 | 31442,17760 | 3216,00000 | 3216,00000 |  | 3241,20000 | 3241,20000 | 3241,20000 |

Приложение

к мероприятиям подпрограммы «Развитие

муниципальной службы в Любытинском

муниципальном районе» муниципальной

программы Любытинского муниципального

района «Совершенствование системы

муниципального управления и поддержки

развития территориального общественного

самоуправления на 2017-2022 годы»

ПОРЯДОК

предоставления и методика распределения субсидий из бюджета  муниципального района за счет средств областного бюджета на развитие муниципальной службы в Любытинском муниципальном районе»

1. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений муници- пального района на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих.

2. Субсидии предоставляются бюджетам сельских поселений муници- пального района, соответствующих следующим критериям:

2.1. Наличие в сельском поселении муниципального района муници-пальных служащих и служащих;

2.1.1. Служащих и муниципальных служащих впервые принятых на должность и не прошедших курсы повышения квалификации в течение одного года;

2.1.2. Не проходивших курсы повышения квалификации в течение        трех лет;

2.1.3. Назначенных на должности муниципальной службы в порядке должностного роста;

2.2. Наличие предусмотренных в бюджете сельского поселения муни- ципального района бюджетных ассигнований на исполнение соответствую- щих расходных обязательств по финансированию (софинансированию) мероприятий, направленных на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих.

3. Субсидия предоставляется при условии заключения соглашения о  предоставлении субсидии между Администрациями муниципального и сельского поселения (далее - Соглашение) и содержит следующие положения:

сведения об объеме субсидии, предоставляемой бюджету сельского поселения;

целевое назначение субсидии;

порядок и сроки перечисления субсидии;

порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

2

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении  расходов бюджета сельского поселения, источником финансирования, которых является субсидия;

иные условия, регулирующие порядок предоставления  субсидии,  определяемые по соглашению сторон.

4. Размер уровня софинансирования расходного обязательства сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих,  за счет субсидии не может быть выше 90 процентов и ниже 50 процентов расходного обязательства.

5. Средства на предоставление субсидий распределяются между бюджетами сельских поселений по следующей методике:

Сi = (С/ S ) х Si     где:

Сi - объем субсидии, причитающийся бюджету i-того сельского поселения на организацию  профессионального образования и дополнительного профессионального образования  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих;

С - общий объем субсидий, предусмотренный на соответствующий финансовый год на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, в решении о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период;

Si - среднесписочная численность выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в  i-том сельском поселении и администрации муниципального района;

S - среднесписочная численность  выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в  сельских поселениях и администрации муниципального района.

6. Распределенные между бюджетами сельских поселений средства перечисляются в установленном для исполнения бюджета муниципального района порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения бюджетов сельского поселения.

7. Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального района для последующего перечисления в областной бюджет в порядке, установленном статьей 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Субсидии, не использованные в установленные сроки, подлежат возврату в бюджет муниципального района для последующего перечисления в

3

областной бюджет в порядке, установленном статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

__________________________